## ورقة1
رقم الهدف- رقم المبادرة- رقم الاجراء | اســـم الاجــــــراء | سنة التنفيذ | اســـم التشكيل | تسلسل النشاط | اسم النشاط | 21-22 | 22-23 | 2023-2024 | 24-25 | 25-26 | مسؤولي التنفيذ | مسؤولي المتابعة والتقيم | نسبة التنفيذ المخططة | نسبة التنفيذ الفعلي | نسبة التنفيذ التراكمي | ملاحظات لجان التنفيذ والمتابعة
1_1_1 | مراجعة وتحديث البرامج الدراسية الحالية ومواءمتها مع الاقسام المناظرة في الجامعات الاقليمية والدولية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجنة تطوير وتحديث المناهج الدراسية |  |  |  | 100% |  | أ.د حيدر بهاء صاحب | أ.د حيدر بهاء صاحب ا.م.د شيماء حسين حمودي |  | 100% |  | 1-1-1.pdf
|  |  |  | 2 | منهاج مادة الحاسبات ليشمل مفردات الذكاء الصناعي /كلية الصيدلة /جامعة النهرين/2024-2025
|  |  |  | 3 | تكليف ا.د حيدر عبد الرسول للتدريس من كلية الطب |  |  |  | 100% |  | ا.د حيدر عبد الرسول | ا.د رفل شكيب
|  |  |  | 4 | منهاج مادة اللغة العربية /كلية الصيدلة/جامعة النهرين 2026-2025 |  |  |  | 100% |  | م.د زهراء عبدالحسين خزعل | أ.د رفل شكيب (مسؤول فرع العلوم المختبرية )
1_1_2 | استحداث مواد دراسية تواكب متطلبات التطور العلمي والاتجاهات الدولية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | منهاج دراسي (جرائم حزب البعث البائد ) |  |  |  | 100% |  | م.م حيدر عامر | أ.د حيدر بهاء صاحب | 100% |  |  | 1-1-2.pdf
|  |  |  | 2 | تنفيذ توصيات بأضافة محاضرات ( ethtics in drug advertisements integrityin pharmaceuticalpromotion |  |  |  | 100% |  | م.د صبا حميد مجيد م.م أحمد محمد أحمد | أ.د حيدر بهاء صاحب
1.1.4 | مشاركة الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص في لجان الكليات لتطوير المعارف والمهارات التي يحتاجها الخريجون لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة |  |  | 3 | لجنة تحديث المناهج |  |  |  | 100% |  | ا.د حيدر بهاء صاحب م.د روى محسن | ا.د حيدر بهاء صاحب
|  | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجان المجالس الاستشارية والصناعية | 100% |  |  |  |  | ا.د حيدر بهاء صاحب م.د روى محسن | ا.د حيدر بهاء صاحب | 100%
|  |  |  | 2 | لجنة صياغة المدونة الاخلاقية | [5 empty] | وزارة الصحة | ا.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 1-1-4.pdf
|  |  |  | 3 | لجنة اعادة النظر بالرؤية والرسالة والاهداف | [5 empty] | أ.د حيدر بهاء صاحب | ا.د حيدر بهاء صاحب
1.2.1 | انشاء قاعة ذكية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | استحداث قاعات دراسية ذكية | 100% |  |  |  |  | ا.م .د شيماء حسين حمودي | أ.م.د شيماء حسين حمودي | 100% |  |  | 1-2-1.pdf
1_2_2 | استعمال انظمة الكترونية حديثة لادارة محتويات المكتبات وتوفير نسخةالكتروني من الدوريات والمراجع الرصينة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف ايمان حاتم | 100% |  |  |  |  | م.باحث ايمان حاتم | أ.د حيدر بهاء صاحب | 100% |  |  | 1-2-2.pdf
|  |  |  | 2 | تكليف مروج سعدي | [5 empty] | معاون مدير فني مروج سعدي | ا.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 3 | لجنة ادارة شؤون المكتبة | [5 empty] | م.د زهراء عبد الحسين خزعل | ا.د حيدر بهاء صاحب
1_2_3 | انشاء مختبرات جديدة وصيانة وتطوير المختبرات القائمة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | صيانة الاجهزة FT-IR &GC صيانة جهاز ال SPECTROPHOTOMETER | 100% |  |  |  |  | م.م.طيبة ماجد و م.م. كاني ازاد | ا.د محمد جاسم | 100% |  |  | 1-2-3.pdf
|  |  |  | 2 | لجنة مشتريات الاجهزة المختبرية | [5 empty] | ا.د محمد جاسم | ا.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 3 | لجنة سلامة العمل | [5 empty] | ا. م.د هبة ماجد | ا.د حيدر بهاء صاحب
1_2_4 | ادخال وسائل تكنولوجيا المعلومات تساعد على تطوير مهارات وقدرات الطلبة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تشكيل لجنة برنامج Docking | 100% |  |  |  |  | م.م كاني ازاد م.م طيبة ماجد حميد | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 1-2-4.pdf
1_3_1 | تفعيل التوجيهات الحالية بمشاركه الطلبة في المحافل العلمية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | سفرة علمية لطلبة المرحلة الرابعة |  |  |  | 100% |  |  | أ.د. حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 1-3-1.pdf
|  |  |  | 2 | زيارة ميدانية الى مدينة الامامين الكاظمين الطلبية |  |  |  | 100% |  | أ.د محمد جاسم حمزة أ.د رفل شكيب عبدالوهاب أ.م.د شيماء حسين حمودي أ.م.د احمد ثامر سالم م.د غسان قيس م.م حيدر عامر الطالبة هبة خالد (مصرية الجنسية) الطالب جنيد عبدالله (نيجيري الجنسية) الطالبة زينب حازم الطالبة نرجس ابراهيم
|  |  |  | 3 | سفرة علمية لطلبة المرحلة الخامسة | [5 empty] | ا.م د شيماء حسين حمودي زنخبة من اساتذة الكلية والطلبة | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
|  |  |  | 4 | يوم التشجير الوطني |  |  |  | 100% |  | نخبة من الاساتذة والموظفين | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
|  |  |  | 5 | زيارة علمية الى المركز الوطني للرقابة والبحوث لطلبة المرحلة الثالثة باشراف فرع الكيمياء الصيدلانية | [5 empty] | نخبة من اساتذة فرع االكيمياء الصيدلانية
1_3_2 | اقامة معارض وموتمرات علمية لبحوث طلبة الدراسات العليا ومشاريع تخرج الطلبة للمراحل المنتهية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجنة مناقشة بحوث التخرج |  |  |  | 100% |  | نخبة من اساتذة الكلية | اللجنة العلمية أ.م.د. شيماء حسين حمودي م.د هيبة ماجد أ.د رفل شكيب أ.د محمد جاسم حمزة م.د صبا حميد م.د قيس مجيد م.د اميرة عبدالاله |  | 100% |  | 1-3-2.pdf
|  |  |  | 2 | لجان المؤتمر العلمي الصناعة الدوائية بين الواقع والطموح | [5 empty] | نخبة من اساتذة الكلية | ا.د حيدر بهاء صاحب وا.م.د شيماء حسين حمودي
1_3_3 | الاستفادة من المختبرات والاجهزة المتوافرة في المراكز البحثية لتدريب طلبة الدراسات العليا واجراء بحوثهم ومشاريع التخرج | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | ابحاث علمية لطلبة الدراسات العليا في مختبرات الكلية |  |  |  | 100% |  | طلبة الدراسات العليا | أ.د حيدر بهاء صاحب ا.م.د شيماء حسين حمودي |  | 100% |  | 1-3-3.pdf
|  |  |  | 2 | تكليف بالعمل على الاجهزة المختبرية | [5 empty] | أ.د محمد جاسم حمزة م.د روى محسن م.د غسان قيس ا.م.د احمد ثامر م.م حسين ناصر م.م طيبة ماجد ص. محمد علي سلمان م.كيمياوي باقر عبداللطيف | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
1_3_4 | اشراك الطلبة مع اعضاء الهياه التدريسية في انجاز بحوث علمية ذات جانب تطبيقي | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | انجاز بحوث علمية مشتركة للاساتذة والطلبة |  |  |  | 100% |  | الطلبة /زيد فراس عدنان وسيف علي عبد ورفل ماجد وريام فراس ووالتدريسية م.م طيبة ماجد حميد | أ.د حيدر بهاء صاحب و م.م طيبة ماجد حميد |  | 100% |  | 1-3-4 .pdf
1_3_5 | تطوير البرامج الفاعلة لاستقطاب الطلبة الاجانب من طريق الاعلان عن الزمالات الدراسية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الجامعات الاجنبية وكذلك عن طريق الترويج للتخصصات الموجودة في الجامعه | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | مبادرة ادرس في العراق لعام 2024/2025 , احصائية لعدد الطلبة الاجانب والعرب مباشرة الطالبة المصرية قبول نهائي لطالب يمني الجنسية |  |  |  | 100% |  | أ.د حيدر بهاء صاحب وا.م .د شيماء حسين حمودي ومسؤول شعبة التسجيل والطلبة وشعبة الشؤون العلمية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 1-3-5.pdf
1_4_1 | تامين كتب منهجية حديثة وجديدة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجنة جرد الكتب |  |  |  | 100% |  | باحث اقدم ايمان حاتم مرجاح م.د زهراء عبد الحسين م. مدير فني مروج سعدي ص.قاسم محمد | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 1-4-1.pdf
|  |  |  | 2 | تكليف ايمان حاتم ومروج سعدي على البرامج الالكترونية للمكتبة | [5 empty] | مروج سعدي وايمان حاتم | ا.د حيدر بهاء صاحب و م
|  | 2024-2025 |  | 3 | لجنة اهداء الكتب |  |  |  | 100% |  | م.د زهراء عبد الحسين ومروج سعدي وايمان حاتم | م.د زهراء عبد الحسين خزعل |  | 100%
1_4_3 | تفعيل دور المكتبة الكترونية ونشر ثقافة استخدامها لدى طلاب الدراسات الاولية والعليا |  |  | 1 | مكتبة كلية الصيدلة الالكترونية | [5 empty] | م.د زهراء عبد الحسين خزعل ا.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  |  | 1-4-3.pdf
|  | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 2 | جولة صباحية في مكتبة الكلية |  |  |  | 100% |  | شعبة الاعلام والاتصال الحكومي | ا.د حيدر بهاء صاحب و م |  | 100%
م.م احمد محمد
1_5_1 | اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل والمحاضرات | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | ورشة بعنوان النزاهة والشفافيةفي الاعلام الدوائي | [6 empty] | ا.د حيدر بهاء صاحب |  |  | 1-5-1.pdf
|  |  |  | 2 | ندوة التلوث الاشعاعي وتأثيره على البيئة | [5 empty] | ا.م.د رسل عدنان حيدر وم.د حوراء حسين كاظم | ا.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 3 | ندوة مصادر الدواء |  |  |  | 100% |  | ا.د هيثم كاظم | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
|  |  |  | 4 | حملات تطوعية وانشطة لاصفية | [5 empty] | نخبة من الاساتذة وطلبة الكلية | ا.د حيدر بهاء صاحب
1.5.2 | تفعيل عمل المنصات التعلمية ودعم دورها في تطوير عملية التعليم والتعلم | 2024-2025 |  | 1 | تكليف بعمل صفوف الكترونية |  |  |  | 100% |  | م.م محمد مرتضى وم.م احمد محمد | ا.م.د رسل عدنان |  | 100% |  | 1-5-2.pdf
1.5.4 | استحداث مهام دراسية للطلبة تؤكد على مهارات التواصل والعمل الجماعي |  |  | 1 | تكليف عمل صفوف الكترونية |  |  |  | 100% |  | ا.د.م رسل عدنان و م. م. محمد ملرتضى وم.م محمد احمد |  |  |  |  | 1-5-4.pdf
|  | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 2 | مشاريع بحوث الطلبة | [5 empty] | نخبة من اساتذة الكلية والطلبة | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
1.5.5 | التعاون مع موسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير الية التدريب الصيفي | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | المجالس الاستشارية الصناعية (دورة تدريبية للخريجين ) | [5 empty] | فرعالصيدلانيات | ا.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 1-5-5.pdf
|  |  |  | 2 | تعاون مع معمل سما الفيحاء | [6 empty] | ا.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 3 | لجنة التدريب الصفي |  |  |  | 100% |  | نخبة من اساتذة الكلية لتدريب الطلبة | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
1.6.1 | فتح الدراسات العليا لاسيما الدبلوم العالي التقاعدي في المراكز البحثية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | قبول طلبة الدراسات العليا |  |  |  | 100% |  | معاون العميد لشؤوون الطلبة وشعبة الدراسات العليا | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 1-6-1.pdf
|  |  | كلية الصيدلة | 1 | فرق طلابية صديقة للبيئة | [5 empty] | مجموعة من الطلبة | ا.د حيدر بهاء صاحب
1_7_1 | اشراك الطلبة في عضوية بعض اللجان الممتازه | 2024-2025 |  | 2 | مهرجان ربيع النهرين |  |  |  | 100% |  | مجموعة من الطلبة والاساتذة | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 1-7-1.pdf
1_7_2 | تشجيع الطلبة للمشاركة في الاندية والتنظيمات الطلابية مثل نادي الشطرنج ونادي الكومبيتر وغيرها | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | مشاركات طلبة الكلية في المسابقات مثل مسابقة الشطرنج الداخلية مسابقة الشعر مسابقة السباق في جامعة بغداد |  |  |  | 100% |  | مجموعة من طلبة الكلية من مختلف المراحل | ا.م.د سحر سلمان |  | 100% |  | 1-7-2.pdf
|  |  |  | 2 | مخيم الجوالة | [5 empty] | مجموعة من طلبة الكلية من مختلف المراحل | ا.م .د سحر سلمان
1_7_3 | توفير برامج في مجال الثقافة والترفيه والرياضة والفن | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | مهرجان ربيع النهرين مسابقة الاعمال اليدوية مهرجان لقاء الاشقاء يوم التشجير الوطني مسابقة الشعر ملتقى جامعة بغداد ولسباق الطريق الدولي االثاني |  |  |  | 100% |  |  | ا.م.د سحر سلمان |  | 100% |  | 1-7-3.pdf
|  |  |  | 2 | بطولة الجامعات للشطرنج | [5 empty] | طلاب المرحلة الثالثة الرابعة الخامسة | ا.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 3 | بطولة كرة القدم | [5 empty] | مجموعة من الطلبة | أ.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 4 | بطولةالجامعة للانشطة الرياضية | [5 empty] | أ.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 5 | مهرجان ربيع النهرين مسابقة الاعمال اليدوية مهرجان لقاء الاشقاء يوم التشجير الوطني مسابقة الشعر ملتقى جامعة بغداد ولسباق الطريق الدولي االثاني
2.1.1 | التعاون مع مؤسسات الدولة لانجاز مشاريع علمية وبحثية ذات صلة باحتياجات تلك المؤسسات وتقديم المشورة لها في تنفيذ البرامج الخاصة لها | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تشكيل لجنة عليا تتولى تطوير الركن الثالث للعملية التعليمية | [5 empty] | ا.د حيدر بهاء صاحب | باشراف وزارة التلعليم العالي |  |  |  | 2-1-1.pdf
|  |  |  | 2 | اضافة الدكتور حيدر بهاء صاحب الى عضوية اللجنة الوظنية لانتقاء الادوية | [5 empty] | ا.د حيدر بهاء صاحب | وزارة الصحة
|  |  |  | 3 | لجنة اعادة صياغة المدونة الاخلاقية | [5 empty] | ا.د حيدر بهاء صاحب | وزارة الصحة
|  |  |  | 4 | دراسة مجتمعية | [5 empty] | م.م احمد محمد احمد | كلية الصيدلة ووزارة الصحة
|  |  |  | 5 | محاضرة توعوية عن محو الامية | [5 empty] | وحدة شؤؤون المرأة بالتعاون مع شعبة النشاطات الطلابية وحدة الارشاد والتوجيه النفسي | كلية الصيدلة /مديرية تربية الكرخ الثالثة
2_1_2 | زيادة التخصيص المالي لدعم المشاريع البحثية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | [7 empty] | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.1.2
[5 empty] | لجنة دعم مشاريع الطلبة لجنة صندوق دعم الطلبة | [5 empty] | ا.م.د شيماء حسين حمودي وم.د حوراء حسين وم.د نور عادل عبود
2_1_3 | اقامه مختبرات ذات طبيعة صناعية وانتاجية في المراكز البحثية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف بالعمل على الاجهزة المختبرية |  |  |  | 100% |  | ا.د محمد جاسم حمزة م.د روى محسن م.م طيبة ماجد م.د غسان قيس م.م حسين ناصر ا.م.د احمد ثامر ص.محمد سلمان م.كيمياوي باقر عبد اللطيف | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 2-1-3.pdf
|  |  |  | 2 | الاعلان عن الانشطة البحثية المتوفرة في مختبرات الكلية لدعم البحث العلمي | [5 empty] | شعبة الاعلام والاتصال الحكومي | ا.د حيدر بهاء صاحب
2_1_4 | تطوير المراكز البحثية ودعمها بالملاكات الفنية والحاجات المادية لتنشيط عملية تسويق البحث العلمي عبر تفعيل العلاقات الثنائية بين الجامعة والوزارات المختلفة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | دورة تدريبية لجهاز HPLC |  |  |  | 100% |  | اساتذة فرع الكيمياء الصيدلانية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 2-1-4.pdf
|  |  |  | 2 | طلبة الدراسات العليا واجراء بحوثهم داخل مختبرات الكلية | [5 empty] | طلبة الدراسات العليا | ا.د حيرد بهاء صاحب
2_2_1 | تشجيع ودعم البحوث المنشورة في مجالات عالمية تمتلك معامل تاثير اوضمن مستوعبات سكوباس | 2024-2025 | كلية الصيدلة | [5 empty] | 100% |  | م.م مكنار مثنى جياد ا.د محمد جاسم م.د روى محسن م. سرى رياض م.كيمياوي باقر عبداللطيف م.د ياسر قاسم | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 2-2-1.pdf
|  |  |  | 1 | كتب شكر وتقدير
ايفاد ا.د حيدر بهاء صاحب
2_2_2 | تقديم دعم مادي وتسهيلات ادارية للمشاركة في موتمرات دولية ذات سمعة رصينة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | [5 empty] | 100% |  | ا.د حيدر بهاء صاحب | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 2.2.2
[5 empty] | ايفاد أ.د رفل شكيب للمشاركة في مؤتمر علمي في دبي | [5 empty] | ا.د رفل شكيب
2_2_3 | تسهيل اجراءت الحصول على البعثات البحثية في جامعات دولية متميزة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | عدم ممانعة ل م.م محمد مرتضى لدراسة الدكتاوراه في ماليزيا على النفقة الخاصة | [5 empty] | م.م محمد مرتضى | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.2.3
2_2_4 | توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات الشراكة والتعاون البحثي مع مراكز الابحاث المحلية والعالمية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | [5 empty] | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 2-2-4.pdf
|  |  |  | 1 | مذكرة تعاون مع جامعة الزهراء (ع) للبنات |  |  |  | 100% |  | جامعة الزهراء وجامعة النهرين | ا.د علي عبد العزيز الشاوي
|  |  |  | 2 | اتفاقية النشر والتعاون العلمي بين كلية الصيدلة جامعة بغداد وكلية الصيدلة جامعة النهرين | [5 empty] | كلية الصيدلة للجامعتين | ا.د حيرد بهاء صاحب
|  |  |  | 3 | اتفاقية التعاون بين كلية الهندسة المعلومات وكلية الصيدلة جامعة النهرين | [5 empty] | كلية هندسة المعلومات وكلية الصيدلة
|  |  |  | 4 | تعاون علمي بين جامعة النهرين كلية الصيدلة وجامعة كربلاء كلية الصيدلة | [5 empty] | كلية الصيدلة جامعة النهرين وكلية الصيدلة جامعة كربلاء
2_2_5 | التركيز على اجراء البحوث التطبيقية والابتكار وتعزيز عملية استثممار المعرفة في المجالات ذات الصلة بتوجيهات البرنامج الحكومي للدولة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجنة تسويق واستثمار النتاج العلمي |  |  |  | 100% |  | أ.د حيدر بهاء صاحب أ.د هيثم محمود م.د محمد فريد |  |  | 100% |  | 2-2-5.pdf
2_3_1 | توجية مشاريع طلبة الدراسات العليا نحو القضايا المعاصرة من خلال فتح قنوات الاتصال مع قطاعات الدولة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | اقرار مشاريع طلبة الدراسات العليا |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.3.1
2_3_2 | اقامة موتمر سنوي لطلبة الدراسات العليا نلعرض الابحاث ذات العلاقة بقضايا التنمية الصناعية والمجتمع | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | المؤتمر السنوي الاول لكلية الصيدلة ولجان المؤتمر |  |  |  | 100 |  | نخبة من ااساتذة الجامعة بالتعاون مع شركة ساوة للادوية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.3.2
2_3_3 | الافادة من الخبرات المهنية في موسسات الدولة وشركات القطاع الخاص للاشراف المشترك على مشاريع طلبة الدراسات العليا لمعالجة القضايا التي تواجه تلك الموسسات | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تعاون مع جهة خارجية وتقييم اطاريح |  |  |  | 100 |  | ا.د حيدر بهاء صاحب م.د روى محسن | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.3.3
2_3_4 | تشجيع مشاريع الدراسات العليا المشتركة مع الموسسات الصناعية لتعزيز البحوث التطبيقية ذات الاولوية ونقل التكنولوجيا | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | بحوث طلبة الماجستير بالتعاون مع اساتذة من جامعة البيان وجامعة بغداد |  |  |  | 100% |  | طلبة الدراسات العليا | نخبة من اساتذة كلية الصيدلة المشرفين على البحوث |  |  |  | 2-3-4.pdf
2_4_1 | دعم البحوث المتميزة وتسويقها الى جهات المختصة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تنهئة م.م اية فوزي لحصولها على شهادة الدكتوراه |  |  |  | 100% |  |  | مجلس كلية الصيدلة |  |  |  | 2.4.1
2-4_2 | عقد موتمرات وورش عمل تهدف الى فتح قنوات التعاون مع القطاعات العامة والخاصة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | اقامة تعاون وسراكات مع مؤسسات حكومية محلية لدعم التخصصات ذات علاقة وسوق العمل |  |  |  | 100% |  | وزارة الشباب والرياضة /دائرة الرعاية العلمية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.4.2
2_4_3 | تشجيع الابحاث التطيبقية التي تسهم في تطوير الصناعة في العراق وسبل دعمها | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | استمارة خطة الاقسام والفروع العلمية |  |  |  | 100% |  | اعضاء الهيئة التدريسية من كافة الفروع | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.4.3
2_4_4 | دعم البحوث المتعددة التخصصات في المجالات ذات الاولوية الوطنية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تفرغ بحثي |  |  |  | 100 |  | ا.م.د سحر سلمان | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.4.4
تكريم البحوث المتميزة
2
2_4_5 | ايجاد فرص للتعاون مع الشركات الاجنبية العاملة في العراق والاستفادة منها | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تعاون مع شركة اجياد |  |  |  | 100 |  | شركة اجياد | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.4.5
2_5_1 | اصدار الدوريات في الكليات والمراكز البحثية التي ليس لها دوريات | 2024-2025 | كلية الصيدلة |  | لدى الكلية مجلة علمية نصف سنوية | [8 empty] | 100% |  | لدينا مجلة علمية نصف سنوية
2_5_2 | تحفيز طلبة الدراسات العليا والتدريسين على النشر في دوريات الجامعة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 2-5-2.pdf
[5 empty] | بحوث طلبة الكلية المنشورة في مجلة الكلية |  |  |  | 100% |  | طلبة الكلية مع الاساتذة
1
2_5_3 | دعم الدوريات العلمية في الجامعة بما يحقق التصنيف الدولي لها ( مستوعبات سكوباس وكلاريفيت ) | 2024-2025 | كلية الصيدلة |  | محضر اجتماع هيئة تحرير المجلة والتعاون مع مجلة كلية العلوم وتوصياتها |  |  |  | 100% |  | اعضاء هيئة تحرير المجلة | أ.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 2.5.3
2_5-4 | المشاركة في تقيم البحوث مع لجان عالمية من جامعات مرموقة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تقييم البحوث العلمية من قبل اساتذة الكلية بالتعاون مع لمختلف المجلات العالمية والجامعات العراقية |  |  |  | 100% |  | نخبة من اعضاء الهيئة التدريسية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 2-5-4.pdf
3_1_1 | تشجيع الطلبة والتدريسين على المشاركة في الاعمال التطوعية التي تهدف الى تقديم خدمات للمجتمع | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | اليوم الوطني للتشجير دعم نادي الطلبة |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-1-1.pdf
|  |  |  | 2 | زيارة ميدانية وحملة تطوع لدار الحنان لشديدي العوق | [5 empty] | تدريسيي الكلية
|  |  |  | 3 | عمل تطوعي سلة رمضان
3_1_2 | زيادة دورات التعليم المستمر وتنوع برامجه وتوفير فرص التعليم عن بعد | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | ورشة القاها الدكتور علي النشمي (جريمة سبايكر واثرها على المجتمع |  |  |  | 100% |  | التعليم المستمر م.م سرى رياض | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-1-2.pdf
|  |  |  | 2 | ورشة القاها ا.د نادرة سلمان ود.سمر حمة
|  |  |  | 3 | ورشة تحديث وعمل السيرة الذاتية للتدريسيين
|  |  |  | 4 | دورة القاها م.م هدى حسين (تجاوز حدود الوظيفيف العامة نظرة في احدى صور الفساد المالي والاداري )
|  |  |  | 5 | ورشة القاها م.م الحارث فالح (استخدام ادوات الذكاء الصناعي في البحوث العلمية) ورشة القاها م.د زمن عادل م.م حيدر عامر |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 6 | ورشة القاها م.م رواء محمد دورة القاها م.م فرح انور (مبادئ واساسيات برنامج الاكسل)
|  |  |  | 7 | ورشة القاها ا.م.د احمد ثامر ندوة القاها كل من م.د سارة حيدر م.م رغد رحيم |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
|  |  |  | 8 | ورشة عمل القتها م.د زهراء عامر ورشة القاها ا.م.د سحر سلمان ا.م.د كريم عبيد م.د مهند عبدالصاحب(الاعاقة واسبابهاوالرعاية الخاصة بها) ورشة القاها د. رحاب عبد المطلب ورشة القاها ا.م.د اميرة عبدالاله م.م علي قاسم ورشة القاها ا.م زينة سيف الدين (مهام اللجنة الامتحانية) ندوة (التلوث الاشعاعي وتأثيره على البيئة) القاها ا.م.د رسل عدنان م.د حوراء حسين ندوة (مصادر الدواء ) القاها ا.د هيثم محمود م.د محمد فريد ندوة (الاتجار بالبشر) القاها ا.م.د سحر سلمان م.د زهراء عبدالحسين
3.1.3 | مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في أنشطة وسائل أعلام لنشر معارفهم وخبراتهم | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | برنامج نصيحة دوائية من صيدلي في ثلاث دقائق على الصفحة الرسمية للكلية |  |  |  | 100% |  |  | مجموعة من الصيادة والاساتذة |  | 100% |  | 3-1-3.pdf
|  |  |  | 2 | برنامج جمهورية الصيدلة القاء مع الدكتور حيدر بهاء صاحب | [6 empty] | نقابة الصيادلة
3.1.4 | افساح المجال لفئات المجتمع للافادة من الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | سجل استعارة الكتب من المكتبة |  |  |  | 100% |  |  | ايمان حاتم ومروج سعدي |  | 100% |  | 3-1-4.pdf
3_2_1 | التوسع في تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات المختلفة والقطاعه الخاص من خلال المكاتب الاستشارية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | تم رفع كتاب للمطالبة برفع هذه الفقرة من الخطة
3_3_1 | تنظيم الحاضرات والندوات العامة الموجهه للجمهور سواء داخل الحرم الجامعي او عن طريق الانترنيت | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | ورشة (استخدام ادوات الذكاء الصناعي في البحوث العلمية )التي الققاها م.م الحارث فالح |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-3-1.pdf
|  |  |  | 2 | ندوة القاها كل من ا.م.د علي النشمي م.د زهراء عبد الحسين م.م حيدر عامر (اثر جريمة سبايكر على المجتمع العراقي ودور الطلبة العراقيين في استذكارها | [5 empty] | التعليم المستمر م.م سرى رياض
|  |  |  | 3 | ندوة توعوية عن سرطان الثدي القاها كل من ا.م.د امال اسماعيل م.د زهراء عبد الحسين
|  |  |  | 4 | ورشة بعنوان التعليم الاخضر القاها ا.م.د امال اسماعيل
|  |  |  | 5 | ورشة علمية القاها ا.م.د احمد ثامر ورشة القاها م.م رواء محمد ورشة القاها م.د زهراء عامر
3_3_2 | تشجيع مبادرات التوعية التي تربط الجامعة بالمجتمع ودعمها مث مبادرات النزاهة حقوق الانسان الارشاد التربوي والنفسي | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف الارشاد النفسي |  |  |  | 100% |  | اساتذة الكلية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-3-2.pdf
|  |  |  | 2 | محاضرة توعوية عن الثقة بالنفس القاها م.د زهراء عبد الحسين | [5 empty] | م.د زهراء عبد الحسين خزعل
|  |  |  | 3 | نشاطات وحدة الارشاد النفسي والتوجية التربوي | [5 empty] | وحدة الرشاد النفسي والتوجيه التربوي
| التواص والتفاعل مع خريجي جامعة النهرين | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | مشاركة الخريجين في ندوة تمكين الشباب للاندماج في سوق العمل
3_4_1 |  |  |  | 2 | ورشة (النزاهية والشفافية في الاعلام الدوائي) القاها م.م احمد محمد |  |  |  | 100 |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100 |  | 3.4.1
|  |  |  | 3 | دعوة حفل تخرج الجامعات العراقية للعتبة العباسية المقدسة
3_4_2 | توسيع قاعدة بيانات لخريجي جامعة النهرين منذ تأسيسها | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | احصائية الطلبة الخريجين |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-4-2.pdf
|  |  |  | 2 | نظام قاعدة بيانات الخريجين
3_4_3 | الاتصال الفعال مع جهات العمل لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة |  | كلية الصيدلة | 1 | تعيين خريجي الاوائل للمهن الصحية والطبية |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-4-3.pdf
~
3_5_1 | أقامة الملتقيات العلمية بهدف تطوير أنشطة وأفكار البحث العلمي المتميز النابعة من البيئة المحلية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | اقامة المؤتمر العلمي الدولي الاول |  |  |  | 100% |  | كلية الصيدلة | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3.5.1
|  |  |  | 2 | خطة المءتمرات العلمية لعام 2025
3_5_2 | أعداد دراسات بمشاركة مسؤولي الدولة تتناول مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي من أجل رفع المستوى العلمي مثل تشريعات معادلة الشهادات ومعايير تعيينهم ومعايير قبول طلبة الدراسات العليا وغيرها | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تسجيل ومباشرة طلبة المعادلة لعام 2024-2025 |  |  |  | 100% |  | شعبة التسجيل | ا.م.د شيماء حسين حمودي |  | 100% |  | 3-5-2.pdf
3_6_2 | التوسع في اعداد بوسترات والنشرات التثقيفية والتوجيهية | 2024-2025 | كلية الصيدلة |  | مجموعة من البوسترات العلمية والتثقيفة للطلبة باشراف نخبة من الاساتذه |  |  |  | 100% |  | نخبة من اساتذة الكلية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-6-2.pdf
1
3_6_3 | التوسع في اقامة المهرجانات الثقافية والفنية والرياضية ودعوة شرائح من المجتمع للمشاركة بها | 2024-205 | كلية الصيدلة | 1 | مهرجان غزة في قلوبنا |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 3-6-3.pdf
|  |  |  | 2 | مهرجان ربيع النهرين | [5 empty] | شعبة النشاطات الطلابية
|  |  |  | 3 | مهرجان لقاء الاشقاء
4_1_2 | زيادة عدد الطلبة على قناة التعليم الموازي والنفقات الخاصة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تسجيل ومباشرة طلبة الموازي |  |  |  | 100% |  | ر. احصائيين اقدم فريال عبدالوهاب / مديرة شعبة التسجيل | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 4-1-2.pdf
4_2_2 | التوسع وتفعيل برامج التعليم المستمر | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | خطة المؤتمرات والندوات والورش العمل والحلقات النقاشية لعام 2024-2025 |  |  |  | 100% |  | م.م سرى رياض مسؤولة التعليم المستمر |  |  | 100% |  | 4-2-2.pdf
دورة تدريبية على جهاز HPLC
4_3_4 | تعزيز العمل في المختبرات والمراكز البحثية لتقديم الخدمات لشرائح المجتمع المختلفة والمؤسسات الوطنية من خلال بناء او استحداث مختبر مركزي يحوي افضل انواع الاجهزة المختبرية التي بأمكانها ان تعمل على تعظيم الموارد المالية من خلال اجراء الفحوصات | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف العمل على الاجهزة المختبرية |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 4-3-4.pdf
|  |  |  | 2 | الاعلان عن الاستفادة من برنامج الالتحام الجزيئي | [5 empty] | أ.د محمد جاسم حمزة م.م طيبة ماجد ص. محمد علي م.كيمياوي باقر عبداللطيف | ا.د حيدر بهاء صاحب
|  |  |  | 3 | لجنة المختبر الاستثماري
4_4_2 | الحصول على منح دراسية وفرص مشاركة في البرامج التدريسية المحلية والدولية (مجانية) لمنتسبي الجامعة بهدف تطوير مهاراتهم | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | عضوية لجنة اختبار صلاحية التدريس | [5 empty] | ا.دنادرة سلمان | رئاسة الجامعة |  | 100% |  | 4.4.2
|  |  |  | 2 | تقويم العملية التعليمية | [5 empty] | ترشيح من قبل السيد معاون العميد للشؤون العلمية
|  |  |  | 3 | برنامج تاهيل وتدريب المتعينين الجدد | [6 empty] | شعبة التعليم المستمر في رئاسة الجامعة
[11 empty] | ترشيح اسماء المتعينيين الجدد | الامانة العامة لمجلس الوزراء
5_1_1 | الاستعمال الفعال للوسائل التكنولوجيا لتبسيط اجراءات العمل المالي والاداري | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجنة تدقيق SIS |  |  |  | 100% |  | م.د ماهر عبد الرزاق | ا.د حيدر بهاء صاحب وا.م.د شيماء حسين حمودي |  | 100% |  | 5-1-1.pdf
|  |  |  | 2 | تكليف على برنامج العلاوات السنوية | [5 empty] | م.دم الحارث فالح وم.م زينب قاسم
|  |  |  | 3 | تكليف للعمل على البرنامج الحكومي | [5 empty] | م.ز رفل نزار
|  |  |  | 4 | تكليف للعمل على برنامج كوها الالكتروني | [5 empty] | ايمان حاتم
5_1_2 | تطوير نظم المتابعة والرقابة الادارية والمالية من خلال استعمال الوسائل التكنلوجيا الحديثة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف برامج شعبة الحسابات | [5 empty] | مجموعة من موظفي شعبة الحسابات | ا.د معاون العميد للشؤون الادارية |  |  |  | 5-1-2.pdf
|  |  |  | 2 | لجنة نظام الارشفة الالكترونية والاتمتة |  |  |  | 100% |  | رزاحصائيين اقدم فلايال عبد الوهاب |  |  | 100%
|  |  |  | 3 | لجنة متابعة الاتمتة | [5 empty] | ا.د احمد ثامر
5_1_3 | تطوير حفظ واسترجاع البيانات والمعلومات من خلال استعمال قواعد بيانات حديثة ومتنوعة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجنة التسجيل الموحد (نظام الكتروني لمعلومات الطلبة ) |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-1-3.pdf
|  |  |  | 2 | احصائية الطلبة الخريجين | [5 empty] | شعبة تسجيل الطلبة ووحدة التأهيل والتوظيف
|  |  |  | 3 | [6 empty] | شعبة التسجيل
|  |  |  | 4 | تحديث معلومات النظام الاحصائي للموارد البشرية | [5 empty] | شعبة الدراسات والتخطيط
|  |  |  | 5 | لجنة تدقيق sis | [5 empty] | شعبة التسجيل
|  |  |  | 6 | لجنة متابعة الاتمتة |  |  |  | 100% |  | معاون العميد للشؤون الادارية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
|  |  |  | 7+ | لجنة نظام الارشفة الالكتروني
5.1.4 | اجراء تعديلات مناسبة على الهيكل التنظيمي لرئاسة الجامعة وتشيكلاتها وبما يحقق الفعالية والترشيد | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | الهيكل التنظيمي لكلية الصيدلة | [5 empty] | شعبة الدراسات والتخطيط | ا.م.د شيماء حسين حمودي |  |  |  | 5-1-4.pdf
|  |  |  | 2 | فك ارتباط وحدة مجانية التعليم من المكتبة |  |  |  | 100% |  | معاون العميد للشؤون الادارية | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100%
|  |  |  | 3 | شطر شعبة الشؤون العلمية والعلاقات الثقافية | [5 empty] | مجلس الكلية
5_1_5 | العمل على انجاز المعاملات وحفظ وتبادل البيانات والوثائق الكترونيا | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف بالبصمة والارشفة الالكترونية | [5 empty] | تقني حيدر صلاح | ا.د احمد ثامر |  |  |  | 5-1-5.pdf
|  |  |  | 2 | لجنة نظام الارشفة الالكترونية والاتمتة | [5 empty] | ا.د احمد ثامر | ا.د حيدر بهاء صاحب
5_1_6 | تنشيط المواقع الالكترونية للجامعة والكليات | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف بوحدة الموقع الالكتروني |  |  |  | 100% |  | م.م زينب قاسم | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-1-6.pdf
|  |  |  | 2 | تشكيل لجنة السيرة الذاتية ورفعها للموقع الالكتروني |  |  |  | 100% |  | م.م فرح انور
|  |  |  | 3 | رفع اخبار الكلية عن طريق شعبة تكنلوجيا المعلومات | [5 empty] | م.م فرح انور
5_2_3 | اقامة المحاضرات الفديوية مع التدريسين المغتربين والاجانب | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | محاضرة فديوية لنوزالين عبد الصمد |  |  |  | 100% |  | نوزالين عبد الصمد من جامعة ماليزيا | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-2-3.pdf
|  |  |  | 2 | محاضرة فديوية للاستاذ الدكتور امين مالك | [5 empty] | ا.د امين مالك
5_3_1 | تطوير الية تقديم اداء اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية وبيان انجازاتهم السنوية | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | تقييم اداء |  |  |  | 100% |  | شعبة ضمان الجودة م.د نور عادل فائزة حسن | م.د نور عادل عبود |  | 100% |  | 5.3.1
5_3_2 | تطوير وتنفيذ برامج تدريب شاملة وفقا لاحتياجات العمل الفعلية لرفع كفاءة الاداء |  |  | 1 | دورة مبادئ واساسيات برنامج الاكسل | [5 empty] | م.م فرح انور سعيد | ا.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 5-3-2.pdf
|  | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 2 | دورة تجاوز حدود الوظيفية العامة |  |  |  | 100% |  | م.م هدى حسين عبود |  |  | 100%
|  |  |  | 3 | برنامج الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي تقويم العملية التعليمية | [5 empty] | التعليم المستمر
5_3_3 | تعزيز الوعي لدى منتسبي الجامعة بالخطة الاستراتيجية للجامعة واشراكهم في عمليات تنفيذ الخطة الخاصة بوحداتهم | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | ورشة عمل بعنوان دور الموظف والتدريسي في تنفيذ خطوات الخطة الاستراتيجية |  |  |  | 100% |  | مسؤول شعبة الدراسات والتخطيط م.د حوراء حسين م.د غفران محمد مجيد | ا.م.د شيماء حسين حمودي |  | 100% |  | 5-3-3.pdf
|  |  |  | 1 | لجنة الاعتماد المؤسسي | [5 empty] | أ.م.د شيماء حسين م.د نور عادل | ا.د حيدر بهاء صاحب |  |  |  | 5-3-4.pdf
5_3_4 | نشر ثقافة الجودة الشاملة والاعتماد الاكاديمي بين منتسبي الجامعة والطلبة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 2 | ورشة عمل لمسؤول ضمان الجودة بعنوان (خطاوت تنفيذ وكتابة معايير البرامجي |  |  |  | 100% |  | م.د نور عادل |  |  | 100%
|  |  |  | 3 | ورشة خطوات تطبيق وكتابة معايير الاعتماد البرامجي ورشة عن كيفيةكتابة محورالرؤية والرسالة والاهداف ومحور المنهاج ورشة كيفية كتابة الحوكمة والادارة ومحور الطلبة ورشة كيفية كتابة | [5 empty] | م.د نور عادل
5_3_5 | اتاحة الفرص لاعضاء هيئة التدريس المتميزين من حملة شهادة الماجستير للحصول على شهادة الدكتوراه | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | اجازة دراسية بتفرغ جزئي | [5 empty] | (م.م علي قاسم م.م فاطمة بشير م.م كنارمثنى م.م اسماء عدنان) | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-3-5.pdf
5_4_1 | تحديث الخطة الرئيسية لمباني الجامعة بأضافة مباني ذات قدرات استيعابية اكبر بما يتماشى والنمو المتوقع لعدد الطلبة في الجامعة | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | توسيع البناء وبناء بناية جديدة/عقد توسعة مختبرات كلية الصيدلة |  |  |  | 100% |  | الشعبة الهندسية في كلية الصيدلة | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-4-1.pdf
5_4_2 | زيادة عدد مواقف السيارات للطلبو والموظفين | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | موقف سيارات |  |  |  | 100% |  | الشبعة الهندسية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-4-2.pdf
توسيع البناء وبناء بناية جديدة
5_4_3 | تجديد المباني وصيانتها | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | لجنة الصيانة العامة /لجنة صيانة الاليات |  |  |  | 100% |  | م.م الحارث فالح م0م محمد مرتضى م.م احمد درع | ا.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-4-3.pdf
|  |  |  | 2 | لجنة دراسة اسباب التشققات للاعمدة الخارجية | [5 empty] | ر.مهندسين اميرة عطا
5_4_4 | تطوير وصيانة مرافق الانشطة الرياضية والفنية والثقافية لمواكبة التغيييرات الحديثة والخدمات للطلبة والموظفين | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | شراء تجهيزات رياضية |  |  |  | 100% |  | ا.م.د سحر سلمان | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-4-4.pdf
|  |  |  | 2 | شراء حامل لوحي
5_4_5 | استحداث مختبرات ترقى الى المعايير الدولية وتحديث المختبرات القائمة حاليا | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | عقد توسعة مختبرات كلية الصيدلة |  |  |  | 100% |  | الشعبة الهندسية | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-4-5.pdf
5_5_3 | استعمال تكنولوجيا المعلومات في البوابة الالكترونية (نشر معلومات وافية عن الجامعة ودوريات الجامعة والابحاث العلمية للتدريسيين والسيرة الذاتية وغيرها) | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | صفحات السيرة الذاتية للتدريسيين على مواقع الجامعة |  |  |  | 100% |  | م.م فرح انور سعيد | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-5-3.pdf
5_5_4 | استحداث موفع للتعليم الالكتروني المساندة للمقررات | 2024-2025 | كلية الصيدلة | 1 | عمل صفوف الكترونية |  |  |  | 100% |  | م.م محمد مرتضى وم.م محمد احم لعمل صفوفف الكتروني | ا./.د رسل عدنان حيدر |  | 100% |  | 5-5-4.pdf
م.د رسل عدنان حيدر
5_5_5 | استعمال الوسائل الالكترونية في التواصل بين الطلبة والتدريسيين | 2023-2024 | كلية الصيدلة | 1 | تكليف م.د رسل عدنان حيدر بمهام أنشاء وأدارة الصفوف والمنصات التعليمية والالكترونية |  |  |  | 100% |  |  | أ.د حيدر بهاء صاحب |  | 100% |  | 5-5-5.pdf
م.د رسل عدنان حيدر